## Sheet1
Task	Descrizione	Ore richieste stimate	Ore richieste effettive	Team Assegnato	Ore per persona	Andrea Grandi	Samuele Celli	Cristian Cuffari	Manuel Martino	Raffaella Chiappella	Daniel Hristov	John Rebyn Lambinicio	Marco Oriente	Valentina Tius	Silvia Tarallo	Cristian Crippa	Alessandro Chen	Andrea Tricarico	Gabriele Resigotti	Alessandro Garanzini	Vincenzo Lo Cricchio	Federico Yu
Creazione pagine	Creazione di una pagina seguendo la template, per una tematica di dati	1		Design
Creazione styling mappa	Creazione di scala di colori e testo della infowindow per una mappa	2		Maps
Creazione di grafici per una pagina	Creazione dei grafici per rappresentare i dati presenti su una pagina tematica	2 o 3		Charts
Crezione styling template	Creazione della parte front-end del sito, stile, impaginatura e presentazione	6		Design
Creazione di uno switch mappa	Creazione di uno switch o bottone per cambiare la tabella dati visualizzata sulla mappa	6		Maps/Masters
Studio individuale JavaScript	Studio delle funzionalità basilari di JavaScript	10		Tutti		10
Studio API Google Maps	Studio delle funzionalità basilari delle API di Google Maps	5		Maps/Masters		5
Studio API Google Charts	Studio delle funzionalità basilari delle API di Google Charts	5		Charts/Masters		5
Studio API Funzionalità Fusion Table	Studio delle funzionalità e delle query delle Google Fusion Table	2		Tutti/Masters		2
Creazione programma di elaborazione dati	Creazione del programma che elabora i dati in modo da renderli compatibili con la Fusion Table	4	4	Masters		4	1
Creazione di una Fusion Table	Creazione di una Fusion Table, con il merge al quella delle sezioni di censimento, la categorizzazione delle colonne e l'aggiunta del link alla lista	1		Masters		4
Creazione delle template	Creazione delle template dei vari sistemi utilizzati poi dai vari team	8	8	Masters		8
Creazione di una issue su GitHub	Creazione di una Issue per problema o mancanza su GitHub, con descrizione, assegnazione del team e consigli per la risoluzione	0,5	0,5	Masters		2	1
Creazione di questa tabella	Creazione di questa tabella	1	1	Masters		1